## Sheet1
专项方案编制计划（危大工程清单）
编号 | 方案名称 | 计划编制完成时间 | 编制人员 | 审核人员 | 审批 | 专家评审（是、否） | 备注
1 | 实施性施工组织设计 | 2022.1 | 项目总工 | 项目经理 | 公司总工 | 否
2 | 临时用电施工组织设计方案 | 2022.1 | 项目总工 | 项目经理 | 公司总工 | 是
3 | 现浇箱梁专项施工方案 | 2023.01 | 项目总工 | 项目经理 | 公司总工 | 否
4 | 预制墩柱及盖梁吊装专项施工方案 | 2023.04 | 项目总工 | 项目经理 | 公司总工 | 否
5 | 履带吊安拆专项施工方案 | 2023.04 | 项目总工 | 项目经理 | 公司总工 | 是
6 | 55#现浇盖梁（支架搭设）专项施工方案 | 2023.04 | 项目总工 | 项目经理 | 公司总工 | 是
7 | 主线桥、七乡河桥箱梁架设专项施工方案 | 2023.1 | 项目总工 | 项目经理 | 公司总工 | 否
8 | 40-180架桥机安拆专项施工方案 | 2023.1 | 项目总工 | 项目经理 | 公司总工 | 否
9 | 七乡河桥、罗山嘴桥桥梁拆除专项施工方案 | 2023.12 | 项目总工 | 项目经理 | 公司总工 | 是
10 | 31-34#、37#、39#基坑支护专项施工方案 | 2024.11 | 项目总工 | 项目经理 | 公司总工 | 是
11 | 25-33#、35#、39#现浇盖梁（少支点钢管支架）专项施工方案 | 2024.12 | 项目总工 | 项目经理 | 公司总工 | 否
12 | 钢混叠合梁钢梁及桥面板安装方案 | 2024.12 | 项目总工 | 项目经理 | 公司总工 | 是
13 | 预应力小箱梁架设专项方案（履带吊） | 2024.12 | 项目总工 | 项目经理 | 公司总工 | 是
14 | 钢箱梁专项施工方案 | 2025.3 | 项目总工 | 项目经理 | 公司总工 | 否